## Sheet1
메뉴 |  | 마이페이지 | 작성일 |  | 25.04.22 | 1 Week | [6 empty] | 2 Week | [6 empty] | 3 Week |  |  |  | "bookStore/ ← 전체 프로젝트 폴더 ├── build/ ├── bookstore.sql ← 데이터베이스 ├── src/ │ └── main/ │ ├── java/ │ │ ├── dao/ ← 데이터 접근 객체 (Data Access Object) │ │ │ ├── BookDAO.java │ │ │ ├── CartDAO.java │ │ │ ├── MemberDAO.java │ │ │ └── OrderDAO.java │ │ ├── db/ ← DB 연결 클래스 │ │ │ └── DBConnection.java │ │ └── dto/ ← 데이터 전송 객체 (Data Transfer Object) │ │ ├── BookDTO.java │ │ ├── CartDTO.java │ │ ├── MemberDTO.java │ │ └── OrderDTO.java │ └── webapp/ │ ├── bookStore/ │ │ ├── assets/ │ │ └── pages/ │ │ ├── best.jsp │ │ ├── bookDetail.jsp │ │ ├── cart.jsp │ │ ├── cartAdd.jsp │ │ ├── cartDel.jsp │ │ ├── cartIns.jsp │ │ ├── cartMultiAdd.jsp │ │ ├── customerCenter.jsp │ │ ├── delete.jsp │ │ ├── deleteAction.jsp │ │ ├── domestic.jsp │ │ ├── faq.jsp │ │ ├── footer.jsp │ │ ├── foreign.jsp │ │ ├── forgotPassword.jsp │ │ ├── forgotPwdAction.jsp │ │ ├── genre.jsp │ │ ├── header.jsp │ │ ├── humanities.jsp │ │ ├── literature.jsp │ │ ├── login.jsp │ │ ├── loginAction.jsp │ │ ├── logout.jsp │ │ ├── mypage.jsp │ │ ├── new.jsp │ │ ├── notice.jsp │ │ ├── noticeDel.jsp │ │ ├── noticeIns.jsp │ │ ├── noticeUpd.jsp │ │ ├── noticeView.jsp │ │ ├── noticeWrite.jsp │ │ ├── orderDelivery.jsp │ │ ├── science.jsp │ │ ├── signup.jsp │ │ ├── signup02.jsp │ │ ├── signupAction.jsp │ │ ├── social.jsp │ │ ├── update.jsp │ │ └── updateAction.jsp │ └── index.jsp ├── META-INF/ └── WEB-INF/ └── lib/"
폴더명 |  | pages | 구현 담당자 |  | 김희원 | 2025.04.22 ~ 2025.04.28 | [6 empty] | 2025.04.29 ~ 2025.05.02 | [6 empty] | 2025.05.06 ~ 2025.05.09
폴더설명 |  | 마이페이지에 해당하는 장바구니, 주문내역 등의 페이지 |  |  |  | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
번호 | 파일명 |  |  | 기능 설명 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | orderDelivery.jsp |  |  | 주문/배송 |  | 2025.04.29 ~ 2025.05.02 T 29: √; 2025.05.06 ~ 2025.05.09 W 7: 완 성; 2025.05.06 ~ 2025.05.09 T 8: 런 테 스 트; 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9: 발 표
2 | mypage.jsp |  |  | 마이페이지 | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 W 23 to 2025.04.22 ~ 2025.04.28 S 26; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
3 | cart.jsp |  |  | 장바구니 | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 F 25; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
4 | cartIns.jsp |  |  | 주문 처리 | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 T 24; 2025.04.22 ~ 2025.04.28 S 26; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 T 29; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
5 | cartDel.jsp |  |  | 장바구니 목록 삭제 | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 T 24 to 2025.04.22 ~ 2025.04.28 S 26; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
6 | notice.jsp |  |  | 고객센터 공지사항 | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 M 28 to 2025.04.29 ~ 2025.05.02 W 30; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
7 | noticeDel.jsp |  |  | 공지사항 삭제 | bar: 2025.04.29 ~ 2025.05.02 T 29 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
8 | noticeIns.jsp |  |  | 공지사항 추가 | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 F 25; 2025.04.22 ~ 2025.04.28 M 28; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 T 1 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
9 | noticeUpd.jsp |  |  | 공지사항 수정 | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 M 28; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 F 2 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
10 | noticeView.jsp |  |  | 공지사항 상세조회 | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 W 23; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 T 29; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
11 | noticeWrite.jsp |  |  | 공지사항 입력 | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 W 23 to 2025.04.22 ~ 2025.04.28 T 24; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
8 | faq.jsp |  |  | 고객센터 자주 묻는 질문 | bar: 2025.04.29 ~ 2025.05.02 T 29; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
9 | deleteOrder.jsp |  |  | 주문 목록 삭제 | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 T 22 to 2025.04.22 ~ 2025.04.28 W 23; 2025.04.22 ~ 2025.04.28 F 25; 2025.04.22 ~ 2025.04.28 M 28; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
10 | OrderDAO.java |  |  | 주문 DB | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 T 22 to 2025.04.22 ~ 2025.04.28 W 23; 2025.04.22 ~ 2025.04.28 M 28; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
11 | CartDAO.java |  |  | 장바구니 DB | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 W 23 to 2025.04.22 ~ 2025.04.28 F 25; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 T 29; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
12 | CartDTO.java |  |  | 장바구니 DTO | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 W 23; 2025.04.22 ~ 2025.04.28 F 25; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9
13 | OrderDTO.java |  |  | 주문 DTO | bar: 2025.04.22 ~ 2025.04.28 T 22 to 2025.04.22 ~ 2025.04.28 W 23; 2025.04.22 ~ 2025.04.28 F 25; 2025.04.29 ~ 2025.05.02 S 3 to 2025.05.06 ~ 2025.05.09 F 9