## Sheet1
메뉴 |  | 교직원페이지 | 작성일 |  | 25.02.04 | 1 Week | [6 empty] | 2 Week | [6 empty] | 3 Week
폴더명 |  | pro | 구현 담당자 |  | 김희원 | 2025.02.18 ~ 2025.02.24 | [6 empty] | 2025.02.25 ~ 2025.03.3 | [6 empty] | 2025.03.04 ~ 2025.03.07
폴더설명 |  | 학사관리 시스템 교직원 기능 구현 |  |  |  | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
번호 | 파일명 |  |  | 기능 설명 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | miniminiprojectV01.java |  |  | 학생 교직원 로그인 및 연동 |  | 2025.03.04 ~ 2025.03.07 T 4: √; 2025.03.04 ~ 2025.03.07 W 5: 완 성; 2025.03.04 ~ 2025.03.07 T 6: 런 테 스 트; 2025.03.04 ~ 2025.03.07 F 7: 발 표
2 | miniproject_pro.java |  |  | 교직원 DTO | bar: 2025.02.18 ~ 2025.02.24 T 18 to 2025.02.25 ~ 2025.03.3 T 25; 2025.02.25 ~ 2025.03.3 S 1 to 2025.02.25 ~ 2025.03.3 M 3
3 | ProLogin.java |  |  | 교직원 시스템 기능 | bar: 2025.02.18 ~ 2025.02.24 T 18; 2025.02.18 ~ 2025.02.24 F 21; 2025.02.18 ~ 2025.02.24 M 24; 2025.02.25 ~ 2025.03.3 T 27; 2025.02.25 ~ 2025.03.3 S 2 to 2025.02.25 ~ 2025.03.3 M 3
4 | UserAPI.java |  |  | Line 정리 | bar: 2025.02.18 ~ 2025.02.24 T 18; 2025.02.18 ~ 2025.02.24 T 20 to 2025.02.25 ~ 2025.03.3 T 25; 2025.02.25 ~ 2025.03.3 S 1 to 2025.02.25 ~ 2025.03.3 M 3